| A N T R A G der Primarschulpflege vom 20. Januar 2026 |  |
| --- | --- |
| GR Geschäfts-Nr. 08/2026 Beschluss des Gemeinderates betreffend Kreditabrechnung für das Schulhaus Three Point |  |

Der Gemeinderat,

in Kenntnis eines Antrages der Primarschulpflege vom 20. Januar 2026, gestützt Art. 18, Ziff. 13, der Gemeindeordnung vom 26. September 2021

b e s c h l i e s s t :

- Die Abrechnung des Bruttokredits von Fr. 18'951'860.00, mit Aufwendungen von Fr. 18'704'873.79 und Minderausgaben von Fr. 246'986.21 (-1.3 %) für die Realisierung der Primarschule Three Point und Einfachhalle wird genehmigt.

- Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.

W E I S U N G

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1	Ausgangslage	2

2	Projektbeschreibung	2

3	Kreditabrechnung	3

4	Abweichungsbegründung	4

5	Antrag	4

6	Aktenverzeichnis	6

# Ausgangslage

Mit Urnenabstimmung vom 28. November 2021 wurde der Realisierung der Primarschule Hochbord und Einfachsporthalle im Totalbetrag von 16,26 Mio. Franken zugestimmt. Das medial unter dem Titel «Schulraum im Hochhaus» vielbeachtete Projekt ist realisiert und es hat sich bestätigt, dass der Betrieb einer Schule in einer Wohnüberbauung sehr gut funktioniert. Die Bauabrechnung liegt zur Genehmigung vor.

# Projektbeschreibung

Bezug zum Gesamtentwicklungskonzept

Die Planung des mittlerweile realisierten Projekts stützte sich auf das Gesamtentwicklungskonzept (GEK) der Primarschule Dübendorf. Unter Berücksichtigung der Wohnbautätigkeit wurde in den kommenden Jahren mit einem starken Anstieg der Schülerzahlen gerechnet. Das GEK ging für das Schuljahr 2028/2029 von einem Bedarf von drei bis vier Kindergärten und ca. neun Primarschulklassen aus, was sich auch mit den aktuellen Prognosen deckt.

Erwerb der Stockwerkeinheiten

Aufgrund der damaligen Dringlichkeit wurde der Kredit für den Erwerb der Stockwerkeinheiten durch den Gemeinderat bewilligt. Die Stockwerkeinheiten wurden als (vermietbare) Büro- und Gewerberäumlichkeiten gekauft.

Da die Erstellung der drei Türme schon weit vorangeschritten war, musste in einer kurzen Zeit die Innenausstattung der Schulräume geplant und erstellt werden. Auch bei der Erstellung der Einfachsporthalle musste ein straffer Terminplan erstellt werden, damit beim vorgesehenen Bezugstermin der Wohnungen im Three Point die Arbeiten der Sporthalle und die Umgebungsarbeiten abgeschlossen sind.

Verbindung zwischen Stockwerken

Eine Herausforderung der Nutzungsänderung als Schulraum bestand darin, eine interne Verbindung zwischen den beiden Stockwerken zu schaffen. Die als Stockwerkeigentum erstellten Einheiten waren als eigenständige und unabhängige Gewerberäume geplant und nicht für schulische Zwecke ausgearbeitet. Für den Betrieb einer Schule ist aber zwingend, dass die Stockwerke miteinander verbunden sind, weshalb der Einbau einer Wendeltreppe unabdingbar war. Diese Verbindung verursachte Mehrkosten von Fr. 193'860.00, die der Stadtrat am 16. März 2023 bewilligt hat.

Sporthalle

Für den Bau einer Einfachsporthalle auf dem Grundstück Three Point musste im Gestaltungsplan ein neues Baufeld festgelegt werden. Die Überarbeitung wurde am 24. November 2022 bewilligt. Im Verlauf der Planung mussten zusätzliche Anforderungen für hindernisfreies Bauen berücksichtigt werden. Die geplante Fassadenverkleidung war nicht mehr lieferbar und musste durch eine teurere Alternative ersetzt werden. Aufgrund ausserordentlicher Umstände, wie dem Ukrainekrieg und der Energiemangellage, kam es zu Lieferengpässen sowie zu erheblichen Kostensteigerungen. Die zusätzlichen Kosten von Fr. 2'138'000.00 wurden als gebundene Mehrkosten beantragt und am 16. März 2023 vom Stadtrat bewilligt.

Umgebung

Die Parkanlage der Überbauung Three Point steht den Schulkindern während der Unterrichtspausen für Spiel- und Bewegungsaktivitäten zur Verfügung. Zudem wurde der Stadt für einen Bereich ein Sondernutzungsrecht für einen Pausenplatz eingeräumt. Im Bereich der Unterstufenklassen im Turm E wurden zusätzlich Spielgeräte installiert, und ein kleiner Hartplatzbelag bietet Platz für Ballspiele. Ausserdem wurde ein Pavillon als Unterstand errichtet, der an regnerischen Tagen für Unterricht im Freien genutzt werden kann.

Kennzahlen

Schulhaus Three Point

Gesamtnutzfläche (NGF)	m2	662

Volumen:		m3	2'091

Sporthalle

Gesamtnutzfläche (NGF)	m2 	844

# Kreditabrechnung

Verwendung des Bruttokredits von Fr. 18'951'860.00 für den Primarschulraum Three Point und Einfachsporthalle.

  - Bewilligte Kredite

| Bewilligte Kredite | Bezeichnung | Kredithöhe Fr. |
| --- | --- | --- |
| PSP 07/19-20 | Bauherrenbegleitung | 60'000.00 |
| SRB 03.12.2020 NR.20-499 | Vorleistung Architekt Sporthalle | 300'000.00 |
| Urnenabstimmung 28.11.2021 | Baukredit Three Point und Sporthalle | 16'260'000.00 |
| SRB 26.01.2024 Nr.23-59 | Nachtrag Baukredit | 2'331'860.00 |
|  | Total | 18'951'860.00 |

  - Endkostenstand gemäss Buchhaltung

| Investitionskonto | Bezeichnung | Kredithöhe Fr. | Ausgaben Fr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7100.504000.IR01085 | Bauherrenbegleitung Vorprojekt | 60'000.00 | 40'952.35 |
| 7100.504000.IR01159 | Hochbau Sporthalle | 9'108'000.00 | 8'994'795.65 |
| 7100.504000.IR01165 | Kauf Stockwerkeigentum Three Point | 7'889'000.00 | 7'907'126.80 |
| 7100.504000.IR01166 | Hochbau Schulhaus | 639'860.00 | 737'694.90 |
| 7100.506000.IR01167 | Mobiliar Schulhaus | 1'175'000.00 | 944'690.44 |
| 7100.506000.IR01168 | Mobiliar Turnhalle | 80'000.00 | 79'613.65 |
|  | Total | 18'951'860.00 | 18'704'873.79 |

  - Minderkosten

|  | Total in Fr. |
| --- | --- |
| Baukredit | 18'951'860.00 |
| Bauabrechnung | 18'704'873.79 |
| Minderausgaben | 246'986.21 |

# Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt:

- Die Abrechnung des Bruttokredits von Fr. 18'951'860.00, mit Aufwendungen von Fr. 18'704'873.79 und 
Minderausgaben von Fr. 246'986.21 (-1.3 %) für die Realisierung der Primarschule Three Point und Einfachhalle wird genehmigt.

Dübendorf, 5. Februar 2026

Stadtrat  Dübendorf

#deepsign#test[at]mail.com# 	#deepsign#test[at]mail.com#

André Ingold	Mathias Vogt

Stadtpräsident	Stadtschreiber

GR Geschäfts-Nr. 08/2026

Kreditabrechnung für das Schulhaus Three Point

Wir beantragen Zustimmung.

8600 Dübendorf,

Kommission für Schulgeschäfte

Patrick Schärli	Aline Helbling

Präsident	Sekretärin

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.

8600 Dübendorf,

Gemeinderat Dübendorf

Christian Meyer	Friederike Häfeli

Präsident	Sekretärin

Rechtskräftig

gemäss Bescheinigung des

Bezirksrates Uster

vom

# Aktenverzeichnis

GR Geschäft-Nr. 08/2026

Kreditabrechnung für das Schulhaus Three Point

- Weisung vom 5. Februar 2026

- Stadtratsbeschluss Nr. 26-97 vom 5. Februar 2026

- Primarschulpflegebeschluss vom 20. Januar 2026

- Buchungsausweise Konten (Gemeinderat)

7100.2170, IR01168

7100.2170, IR01167

7100.2170, IR01166

7100.2170, IR01165

7100.2170, IR01159

7100.2170, IR01085

- Primarschulpflegebeschluss 07/19-20 betreffend Bauherrenbegleitung: Fr. 60'000.00

- Beschluss des Stadtrates vom 3. Dezember 2020 betreffend Zustimmung Projektierungskredit: Fr. 300'000.00

- Protokoll der Urnenabstimmung vom 28. November 2021 betreffend Baukredit Three Point und Sporthalle: Fr. 16'260'000.00

- Beschluss des Stadtrates vom 16. März 2023 betreffend formelle Genehmigung Nachtragskredit: Fr. 2'332'860.00

- Zusicherung Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds, Sicherheitsdirektion Kt. ZH, vom 14. Juni 2023 (Gemeinderat)